## Content
English | Korea | Reference | Log | Hint
2. A system for value delivery | 가치 전달을 위한 시스템 |  | consensus 합의의, Inc. Incorporated 주식회사
The information in this section provides a context for value delivery, governance, project functions, the project environment, and product management. | 이 섹션의 정보는 가치 전달, 거버넌스, 프로젝트 기능, 프로젝트 환경 및 제품 관리에 대한 맥락을 제공합니다.
Creating Value. This section describes how projects operate within a system to produce value for organizations and their stakeholders. | 이 섹션에서는 프로젝트가 시스템 내에서 어떻게 운영되어 조직과 이해관계자에게 가치를 창출하는지 설명합니다.
Organizational Governance Systems. This section describes how governance supports a system for value delivery. | 조직 거버넌스 시스템. 이 섹션에서는 거버넌스가 가치 전달 시스템을 어떻게 지원하는지 설명합니다.
Functions Associated with Projects. This section identifies the functions that support projects. | 프로젝트 관련 기능. 이 섹션에서는 프로젝트를 지원하는 기능을 설명합니다.
The Project Environment. This section identifies internal and external factors that influence projects and the delivery of value. | 프로젝트 환경. 이 섹션에서는 프로젝트와 가치 제공에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인을 파악합니다.
Product Management Considerations. This section identifies the ways portfolios, programs, projects, and products relate. | 제품 관리 고려 사항. 이 섹션에서는 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 제품의 상호 관계를 설명합니다.
2.1 Creating Value | 가치 생산
Projects exist within a larger system, such as a governmental agency, organization, or contractual arrangement. | 프로젝트는 정부 기관, 조직 또는 계약적 약정과 같은 더 큰 시스템 내에서 존재합니다.
For the sake of brevity, this standard uses the term organization when referring to government agencies, enterprises, contractual arrangements, joint ventures, and other arrangements. | 간결하게 하기 위해 이 표준에서는 정부 기관, 기업, 계약적 약정, 합작 투자 및 기타 약정을 언급할 때 조직이라는 용어를 사용합니다. | brevity 간결성
Organizations create value for stakeholders. Examples of ways that projects produce value include, but are not limited to: | 조직은 이해관계자에게 가치를 창출합니다. 프로젝트가 가치를 창출하는 방식의 예는 다음과 같습니다(이에 국한되지 않음).
Creating a new product, service, or result that meets the needs of customers or end users; | 고객 또는 최종 사용자의 요구를 충족하는 새로운 제품, 서비스 또는 결과물을 창출합니다.
Creating positive social or environmental contributions; | 긍정적인 사회적 또는 환경적 기여를 창출합니다.
Improving efficiency, productivity, effectiveness, or responsiveness; | 효율성, 생산성, 효과성 또는 대응력을 향상합니다.
Enabling the changes needed to facilitate organizational transition to its desired future state; | 조직이 원하는 미래 상태로 전환하는 데 필요한 변화를 실현합니다. | transition,변화, facilitate 촉진하다.
Sustaining benefits enabled by previous programs, projects, or business operations. | 이전 프로그램, 프로젝트 또는 사업 운영을 통해 확보된 이점을 유지합니다.
2.1.1 Value Delivery components | 가치 전달 구성 요소
There are various components, such as portfolios, programs, projects, products, and operations, that can be used individually and collectively to create value. | 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트, 제품, 운영 등 다양한 구성 요소를 개별적으로 또는 집단적으로 활용하여 가치를 창출할 수 있습니다.
Working together, these components comprise a system for delivering value that is aligned with the organization's strategy. | 이러한 구성 요소들이 함께 작용하여 조직의 전략에 부합하는 가치 제공 시스템을 구성합니다. | comprise 구성하다, be align with~ 부합하다
Figure 2-1 shows an example of a system to deliver value that has two portfolios comprised of programs and projects. | 그림 2-1은 프로그램과 프로젝트로 구성된 두 개의 포트폴리오로 구성된 가치 제공 시스템의 예를 보여줍니다. | comprise 구성하다,
It also shows a stand-alone program with projects and stand-alone projects not associated with portfolios or programs. | 또한 프로젝트가 포함된 독립형 프로그램과 포트폴리오 또는 프로그램과 관련되지 않은 독립형 프로젝트도 보여줍니다.
Any of the projects or programs could include products. | 모든 프로젝트 또는 프로그램에는 제품이 포함될 수 있습니다.
Operations can directly support and influence portfolios, programs, and projects, as well as other business functions, such as payroll, supply chain management, and so forth. | 운영은 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트뿐만 아니라 급여, 공급망 관리 등과 같은 다른 비즈니스 기능도 직접적으로 지원하고 영향을 미칠 수 있습니다.
Portfolios, programs, and projects influence each other as well as operations. | 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트는 운영뿐만 아니라 서로에게도 영향을 미칩니다.
Figure 2-1. Example of a System for Value Delivery | 가치 전달 시스템의 예
As shown in Figure 2-2, a system for value delivery is part of an organization's internal environment that is subject to policies, procedures, methodologies, frameworks, governance structures, and so forth. | 그림 2-2에서 볼 수 있듯이, 가치 전달 시스템은 정책, 절차, 방법론, 프레임워크, 거버넌스 구조 등의 영향을 받는 조직의 내부 환경의 일부입니다.
That internal environment exists within the larger external environment, which includes the economy, the competitive environment, legislative constraints, etc. | 이러한 내부 환경은 경제, 경쟁 환경, 법적 제약 등을 포함하는 더 큰 외부 환경 내에 존재합니다.
Section 2.4 provides more detail on internal and external environments. | 2.4절에서는 내부 및 외부 환경에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
The components in a value delivery system create deliverables used to produce outcomes. | 가치 전달 시스템의 구성 요소는 성과를 창출하는 데 사용되는 결과물을 생성합니다.
An outcome is the end result or consequence of a process or a project. | 성과는 프로세스 또는 프로젝트의 최종 결과 또는 결과입니다.
Focusing on outcomes, choices, and decisions emphasizes the long-range performance of the project. | 성과, 선택, 그리고 의사 결정에 초점을 맞추면 프로젝트의 장기적인 성과가 강조됩니다.
The outcomes create benefits, which are gains realized by the organization. | 성과는 조직이 실현하는 이익, 즉 편익을 창출합니다.
Benefits, in turn, create value, which is something of worth, importance, or usefulness. | 그리고 편익은 가치, 즉 가치, 중요성 또는 유용성을 창출합니다.
2.1.2 Information flow | 정보 흐름
A value delivery system works most effectively when information and feedback are shared consistently among all components, keeping the system aligned with strategy and attuned to the environment. | 가치 전달 시스템은 모든 구성 요소 간에 정보와 피드백이 일관되게 공유되고, 시스템이 전략에 맞춰 조정되고 환경에 적응할 때 가장 효과적으로 작동합니다. | consistently 일관되게, attune 맞추다
Figure 2-3 shows a model of the flow of information where black arrows represent information from senior leadership to portfolios, portfolios to programs and projects, and then to operations. | 그림 2-3은 정보 흐름 모델을 보여줍니다. 검은색 화살표는 고위 경영진에서 포트폴리오로, 포트폴리오에서 프로그램 및 프로젝트로, 그리고 운영 부서로 이어지는 정보를 나타냅니다.
Senior leadership shares strategic information with portfolios. | 고위 경영진은 포트폴리오와 전략적 정보를 공유합니다.
Portfolios share the desired outcomes, benefits, and value with programs and projects. | 포트폴리오는 원하는 성과, 이점, 가치를 프로그램 및 프로젝트와 공유합니다.
Deliverables from programs and projects are passed on to operations along with information on support and maintenance for the deliverables. | 프로그램 및 프로젝트의 결과물은 결과물에 대한 지원 및 유지 관리 정보와 함께 운영 부서로 전달됩니다.
The light gray arrows in Figure 2-3 represent the reverse flow of information. | 그림 2-3의 밝은 회색 화살표는 정보의 역방향 흐름을 나타냅니다.
Information from operations to programs and projects suggests adjustments, fixes, and updates to deliverables. | 운영 부서에서 프로그램 및 프로젝트로 이어지는 정보는 결과물에 대한 조정, 수정 및 업데이트를 시사합니다.
Programs and projects provide performance information and progress on achieving the desired outcomes, benefits, and value to portfolios. | 프로그램 및 프로젝트는 포트폴리오에 대한 원하는 성과, 이점, 가치 달성에 대한 성과 정보와 진행 상황을 제공합니다.
Portfolios provide evaluations on portfolio performance with senior leadership. | 포트폴리오는 고위 경영진에게 포트폴리오 성과에 대한 평가를 제공합니다.
Additionally, operations provide information on how well the organization's strategy is advancing | 추가적으로, 운영 부서는 조직의 전략이 얼마나 잘 진행되고 있는지에 대한 정보를 제공합니다.
2.2 Organizational governance systems
The governance system works alongside the value delivery system to enable smooth workflows, manage issues, and support decision making. | 거버넌스 시스템은 가치 전달 시스템과 함께 작동하여 원활한 워크플로우를 구축하고, 문제를 관리하며, 의사 결정을 지원합니다.
Governance systems provide a framework with functions and processes that guide activities. | 거버넌스 시스템은 활동을 안내하는 기능과 프로세스를 갖춘 프레임워크를 제공합니다.
A governance framework can include elements of oversight, control, value assessment, integration among components, and decision-making capabilities. | 거버넌스 프레임워크에는 감독, 통제, 가치 평가, 구성 요소 간 통합 및 의사 결정 역량과 같은 요소가 포함될 수 있습니다.
Governance systems provide an integrated structure for evaluating changes, issues, and risks associated with the environment and any component in the value delivery system. | 거버넌스 시스템은 환경 및 가치 전달 시스템의 모든 구성 요소와 관련된 변경, 문제 및 위험을 평가하기 위한 통합된 구조를 제공합니다.
This includes portfolio objectives, program benefits, and deliverables produced by projects. | 여기에는 포트폴리오 목표, 프로그램 이점 및 프로젝트에서 생성된 결과물이 포함됩니다.
Projects can operate within a program or portfolio or as a stand-alone activity. | 프로젝트는 프로그램 또는 포트폴리오 내에서 운영되거나 독립적인 활동으로 운영될 수 있습니다.
In some organizations, a project management office might support programs and projects within a portfolio. | 일부 조직에서는 프로젝트 관리 사무소가 포트폴리오 내의 프로그램 및 프로젝트를 지원할 수 있습니다.
Project governance includes defining the authority to approve changes and make other business decisions related to the project. | 프로젝트 거버넌스에는 프로젝트와 관련된 변경 사항을 승인하고 기타 비즈니스 의사 결정을 내릴 권한을 정의하는 것이 포함됩니다.
Project governance is aligned with program and/or organizational governance. | 프로젝트 거버넌스는 프로그램 및/또는 조직 거버넌스와 연계됩니다.
2.3 Functions associated with projects
People drive project delivery. They do so by fulfilling functions necessary for the project to run effectively and efficiently. | 프로젝트 진행은 사람들이 주도합니다. 프로젝트가 효과적이고 효율적으로 진행되는 데 필요한 기능을 수행함으로써 이루어집니다.
Functions related to the project can be fulfilled by one person, by a group of people, or combined into defined roles. | 프로젝트와 관련된 기능은 한 사람이 수행할 수도 있고, 여러 사람이 함께 수행할 수도 있으며, 정해진 역할에 따라 통합적으로 수행할 수도 있습니다.
Coordinating a collective work effort is extremely important to the success of any project. | 공동의 작업 노력을 조정하는 것은 모든 프로젝트의 성공에 매우 중요합니다.
There are different types of coordination suitable for different contexts. | 다양한 상황에 적합한 다양한 유형의 조정이 있습니다.
Some projects benefit from decentralized coordination in which project team members self-organize and self-manage. | 어떤 프로젝트는 프로젝트 팀원들이 스스로 조직하고 관리하는 분산형 조정의 이점을 누릴 수 있습니다. | decentralize 분산시키다, 분권화하다
Other projects benenfit from centralized coordination with the leadership and guidance of a designated project manager or similar role. | 어떤 프로젝트는 지정된 프로젝트 관리자 또는 이와 유사한 역할의 리더십과 지도를 받는 중앙 집중형 조정의 이점을 누릴 수 있습니다.
Some projects with centralized coordination can also benefit from including self-organized project teams for portions of the work. | 중앙 집중형 조정을 사용하는 일부 프로젝트는 작업의 일부에 대해 자체 조직된 프로젝트 팀을 포함시키는 것 또한 이점을 제공할 수 있습니다.
Regardless of how coordination takes place, supportive leadership models and meaningful, continuous engagements between project teams and other stakeholders underpin successful outcomes. | 조정이 어떻게 진행되든, 프로젝트 팀과 다른 이해관계자 간의 지원적인 리더십 모델과 의미 있고 지속적인 참여는 성공적인 결과를 뒷받침합니다. | underpin 뒷받침(확증)하다
Regardless of how projects are coordinated, the collective effort of the project team delivers the outcomes, benefits, and value. | 프로젝트가 어떻게 조정되든, 프로젝트 팀의 공동 노력은 성과, 이점, 그리고 가치를 창출합니다.
The project team may be supported by additional functions depending on the deliverables, industry, organization, and other variables. | 프로젝트 팀은 결과물, 산업, 조직 및 기타 변수에 따라 추가적인 기능의 지원을 받을 수 있습니다.
Sections 2.3.1 through 2.3.8 provide examples of functions that are often found on projects, though these are not a comprehensive list. | 2.3.1절부터 2.3.8절까지는 프로젝트에서 흔히 볼 수 있는 기능의 예를 제공하지만, 이는 전체 목록은 아닙니다.
In addition to these functions, other functions may be necessary to enable project deliverables that produce the desired outcomes. | 이러한 기능 외에도, 원하는 성과를 창출하는 프로젝트 결과물을 구현하기 위해 다른 기능들이 필요할 수 있습니다.
The needs of the project, organization, and environment influence which functions are used on a project and how those functions are carried out. | 프로젝트, 조직 및 환경의 요구 사항은 프로젝트에 사용되는 기능과 그 기능의 수행 방식에 영향을 미칩니다.
2.3.1 Provide oversight and coodination | 2.3.1 감독 및 조정 제공
People in this function help the project team achieve the project objectives, typically by orchestrating the work of the project. | 이 기능을 담당하는 사람들은 일반적으로 프로젝트 작업을 조율함으로써 프로젝트 팀이 프로젝트 목표를 달성하도록 돕습니다. | orchestrate ~을 편성하다 orchestra
The specifics of how this function is carried out within the project team can vary among organizations, but can include leading the planning, monitoring, and controlling activities. | 프로젝트 팀 내에서 이 기능이 수행되는 구체적인 방식은 조직마다 다를 수 있지만, 계획, 모니터링 및 통제 활동을 주도하는 것이 포함될 수 있습니다.
In some organizations, this function may involve some evaluation and analysis activities as part of pre-project activities. | 일부 조직에서는 이 기능에 프로젝트 사전 활동의 일환으로 일부 평가 및 분석 활동이 포함될 수 있습니다.
This function includes monitoring and working to improve the health, safety, and overall well-being of project team members. | 이 기능에는 프로젝트 팀원의 건강, 안전 및 전반적인 웰빙을 개선하기 위한 모니터링 및 작업이 포함됩니다.
Coordination includes consulting with executive and business unit leaders on ideas for advancing objectives, improving project performance, or meeting customer needs. | 조정에는 목표 달성, 프로젝트 성과 개선 또는 고객 요구 충족을 위한 아이디어에 대해 경영진 및 사업부 리더와 협의하는 것이 포함됩니다.
It can also include assisting in business analysis, tendering and contract negotiations, and business case development. | 또한 사업 분석, 입찰 및 계약 협상, 사업 사례 개발을 지원하는 것도 포함될 수 있습니다.
Oversight can be involved in follow-on activities related to benefits realization and sustainment after the project deliverables are finalized but before formal closure of the project. | 감독은 프로젝트 결과물이 완성된 후 프로젝트가 공식적으로 종료되기 전까지 혜택 실현 및 유지와 관련된 후속 활동에 포함될 수 있습니다.
This function can support portfolios and programs within which the project is initiated. | 이 기능은 프로젝트가 시작된 포트폴리오 및 프로그램을 지원할 수 있습니다.
Ultimately, the function is tailored to fit the organization. | 궁극적으로 이 기능은 조직에 맞게 조정됩니다. | tailor 맞추다, 재단사
2.3.2 Present objectives and feedback | 2.3.1 목표 제시 및 피드백
People in this function contribute perspectives, insights, and clear direction from customers and end users. | 이 부서의 구성원은 고객과 최종 사용자로부터 관점, 통찰력, 그리고 명확한 방향을 제시합니다.
The customer and end user are not always synonymous. | 고객과 최종 사용자가 항상 동일한 의미는 아닙니다.
For the purpose of this standard, the customer is defined as the individual or group who has requested or is funding the project. | 본 표준의 목적상, 고객은 프로젝트를 요청하거나 자금을 지원하는 개인 또는 그룹으로 정의됩니다.
The end user is the individual or group who will experience the direct use of the project deliverable. | 최종 사용자는 프로젝트 결과물을 직접 사용하게 될 개인 또는 그룹입니다.
Projects need clear direction from customers and end users regarding project requirements, outcomes, and expectations. | 프로젝트는 고객과 최종 사용자로부터 프로젝트 요구 사항, 결과 및 기대치에 대한 명확한 지침을 받아야 합니다.
In adaptive and hybrid project environments, the need for ongoing feedback is greater because the project teams are exploring and developing product elements within specific increments. | 적응형 및 하이브리드 프로젝트 환경에서는 프로젝트팀이 특정 단계 내에서 제품 요소를 탐색하고 개발하기 때문에 지속적인 피드백의 필요성이 더욱 커집니다.
In some project environments, the customer or end user engages with the project team for periodic review and feedback. | 일부 프로젝트 환경에서는 고객이나 최종 사용자가 프로젝트 팀과 협력하여 정기적인 검토와 피드백을 받습니다.
In some projects, a representative of the customer or client participates on the project team. | 일부 프로젝트에서는 고객이나 의뢰인의 대표자가 프로젝트 팀에 참여합니다.
The customer and end user input and feedback needs are determined by the nature of the project and the guidance or direction required. | 고객과 최종 사용자의 입력과 피드백 요구 사항은 프로젝트의 특성과 필요한 지침이나 방향에 따라 결정됩니다.
2.3.3 Facilitate and support
The function of facilitation and support may be closely related to providing oversight and coordination, depending on the nature of the project. | 촉진 및 지원 기능은 프로젝트의 성격에 따라 감독 및 조정과 밀접한 관련이 있을 수 있습니다.
The work involves encouraging project team member participation, collaboration, and a shared sense of responsibility for the work output. | 이 업무에는 프로젝트 팀원의 참여, 협업, 그리고 작업 결과에 대한 공동의 책임감을 장려하는 것이 포함됩니다.
Facilitation helps the project team create consensus around solutions, resolve conflicts, and make decisions. | 촉진은 프로젝트 팀이 해결책에 대한 합의를 도출하고, 갈등을 해결하고, 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. | consensus 합의
Facilitation is also required to coordinate meetings and contribute in an unbiased way to the advancement of project objectives. | 촉진은 또한 회의를 조정하고 프로젝트 목표 달성에 공정하게 기여하는 데에도 필요합니다.
Supporting people through change and helping address obstacles that can prevent success is also required. | 변화를 통해 사람들을 지원하고 성공을 방해할 수 있는 장애물을 해결하는 것 또한 필수적입니다.
This can include evaluating performance and providing individuals and project teams with feedback to help them learn, adpt, and improve. | 여기에는 성과를 평가하고 개인과 프로젝트 팀에 피드백을 제공하여 학습하고, 적응하고, 개선할 수 있도록 돕는 것이 포함될 수 있습니다.
2.3.4 Perform work and contribute insights
This group of people provides the knowledge, skills, and experience necessary to produce the products and realize the outcomes of the project. | 이 그룹은 제품 생산 및 프로젝트 결과 실현에 필요한 지식, 기술, 경험을 제공합니다.
Work can be full time or part time for the duration of the project or for a limited period, and the work can be colocated or virtual, depending on the environmental factors. | 프로젝트 기간 동안 또는 일정 기간 동안 정규직 또는 파트타임으로 근무할 수 있으며, 환경 요인에 따라 동일 장소 또는 가상 환경에서 업무를 수행할 수 있습니다.
Some work can be highly specialized, while other work can be done by project team members who have broad skill sets. | 일부 업무는 고도로 전문화될 수 있지만, 다른 업무는 광범위한 기술을 보유한 프로젝트 팀원이 수행할 수 있습니다.
Gaining insights from cross-functional project team members representing different parts of the organization can provide a mix of internal perspectives, establish alliances with key business units, and encourage project team members to act as change agents within their functional areas. | 조직의 다양한 부서를 대표하는 교차 기능 프로젝트 팀원으로부터 통찰력을 얻으면 다양한 내부 관점을 제공하고, 주요 사업부와의 제휴를 구축하며, 프로젝트 팀원이 담당 기능 영역 내에서 변화 주도자 역할을 수행하도록 장려할 수 있습니다.
This work can extend into support functions (during or after the project) as the project deliverables are implemented or transitioned into operarions. | 이러한 업무는 프로젝트 결과물이 구현되거나 운영 환경으로 전환됨에 따라 지원 기능(프로젝트 진행 중 또는 이후)으로 확장될 수 있습니다.
2.3.5 Apply expertise | 전문성 적용
People in this function provide the knowledge, vision, and expertise in a specific subject for a project. | 이 직무에 참여하는 사람들은 프로젝트의 특정 주제에 대한 지식, 비전, 그리고 전문성을 제공합니다.
They offer advice and support throughout the organization, and contribute to the project team's learning process and work accuracy. | 조직 전반에 걸쳐 조언과 지원을 제공하고, 프로젝트 팀의 학습 과정과 업무의 정확성에 기여합니다.
These people can be external to the organization or can be internal project team members. | 이들은 조직 외부 또는 내부 프로젝트 팀원일 수 있습니다.
They can be required for the whole project or during a specific time frame. | 이들은 전체 프로젝트에 필요하거나 특정 기간 동안 필요할 수 있습니다.
2.3.6 Provide business direction and insight |  | 251014 for 1 houre
People in this function guide and clarify the direction of the project or product outcome. | 이 기능의 구성원은 프로젝트 또는 제품 결과물의 방향을 안내하고 명확하게 제시합니다.
This function involves prioritizing the requirements or backlog items based on business value, dependencies, and technical or operational risk. | 이 기능은 비즈니스 가치, 종속성, 그리고 기술적 또는 운영적 위험을 기반으로 요구 사항 또는 백로그 항목의 우선순위를 정하는 역할을 합니다. | backlog 밀린 일
People in this function provide feedback to project teams and set direction for the next increment or element to be developed or delivered. | 이 기능의 구성원은 프로젝트 팀에 피드백을 제공하고, 개발 또는 제공될 다음 단계 또는 요소의 방향을 설정합니다.
The function involves interacting with other stakeholders, customers, and their project teams to define the product direction. | 이 기능은 다른 이해관계자, 고객 및 프로젝트 팀과 상호 작용하여 제품 방향을 정의합니다.
The goal is to maximize the value of the project deliverable. | 목표는 프로젝트 결과물의 가치를 극대화하는 것입니다.
In adaptive and hybrid environments, direction and insight can be provided using a specific cadence. | 적응형 및 하이브리드 환경에서는 특정 주기를 사용하여 방향과 통찰력을 제공할 수 있습니다. | cadence =억양, 리듬, 운율
In perdictive environments, there can be designated checkpoints for persentation of and feedback on project progress. | 예측형 환경에서는 프로젝트 진행 상황을 설명하고 피드백을 제공하기 위한 체크포인트를 지정할 수 있습니다.
In some instances, business direction can interact with funding and resourcing functions. | 경우에 따라 사업 방향은 자금 및 자원 관리 기능과 상호 작용할 수 있습니다.
2.3.7 Provide resources and direction | 리소스 및 방향 제시
People in this function promote the porject and communicate the organization's vision, goals, and expectations to the projedt team and broader stakeholder community. | 이 기능을 담당하는 사람들은 프로젝트를 홍보하고 조직의 비전, 목표, 기대치를 프로젝트팀과 더 넓은 이해관계자 커뮤니티에 전달합니다.
They advocate for the project and the project team by helping to secure the decisions, resources, and authority that allow project activities to progress. | 프로젝트 활동이 진행될 수 있도록 의사 결정, 리소스, 권한을 확보하는 데 도움을 줌으로써 프로젝트와 프로젝트팀을 옹호합니다. | advocate 옹호하다
People in this function serve as liaisons between senior management and the project team, play a supporting role in keeping projects aligned to business objectives, remove obstacles, and address issues outside the bounds of the projet teams's decision authority. | 이 직무 담당자는 고위 경영진과 프로젝트 팀 간의 연락 담당자 역할을 하며, 프로젝트가 비즈니스 목표에 부합하도록 지원하고, 장애물을 제거하며, 프로젝트 팀의 의사 결정 권한 범위를 벗어나는 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
People in this function provide an escalation path for problems, issues, or risks that project teams cannot resolve or manage on their own, such as shortage of funcing or other resources, or deadlines that cannot be met. | 이 직무 담당자는 프로젝트 팀이 자체적으로 해결하거나 관리할 수 없는 문제, 이슈 또는 위험(예: 자금 또는 기타 자원 부족, 마감일 준수 불가)에 대한 에스컬레이션 경로를 제공합니다.
This function can facilitate innovation by identifying opportunities that arise within the project and communicating these to senior management. | 이 기능은 프로젝트 내에서 발생하는 기회를 파악하고 이를 고위 경영진에게 전달하여 혁신을 촉진할 수 있습니다.
People in this function may monitor project outcomes after project closure to ensure the intended business benefits are realized. | 이 기능에 참여하는 사람들은 프로젝트 종료 후에도 프로젝트 결과를 모니터링하여 의도한 비즈니스 이점이 실현되는지 확인할 수 있습니다.

## Finish time
User | Finishtime